

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 02.09.2024 | № 294-р |

О проведении XIX Кубка Главы города Красноярска по регби

«Будущие звезды овального мяча»

# В целях решения задач по поддержке и развитию регби, обеспечению развития физической культуры и спорта в городе Красноярске, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3615-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска:

1. Провести в городе Красноярске XIX Кубок Главы города Красноярска по регби «Будущие звезды овального мяча» (далее – Кубок) с 12 по 15 сентября 2024 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Кубка в 2024 году согласно приложению 1.

3. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению Кубка в 2024 году согласно приложению 2.

4. Органам администрации города в пределах предоставленных полномочий обеспечить выполнение решений, принимаемых организационным комитетом по подготовке и проведению Кубка.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Шувалова А.Б.

Исполняющий обязанности

Главы города В.Н. Войцеховский

Приложение 1

к распоряжению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

XIX Кубка Главы города Красноярска по регби

«Будущие звезды овального мяча»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шувалов  Алексей Борисович | – | первый заместитель Главы города, председатель организационного комитета; |
| Каминский  Александр Викторович | – | исполняющий обязанности руководителя главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города, заместитель председателя организационного комитета; |
| Юрьева  Евгения Геннадьевна | – | заместитель Главы города по общественно-политической работе – руководитель департамента социального развития, заместитель председателя организационного комитета; |
| Бакин  Дмитрий Ильич | – | директор муниципального автономного учреждения «Центр спортивных клубов»; |
| Трофимов  Евгений Александрович | – | заместитель Главы города – руководитель департамента общественной безо-пасности; |
| Мартынов  Владимир Иннокентьевич | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Красноярский туристско-информационный центр»; |
| Мухин  Николай Валерьевич | – | заместитель Главы города – руководитель департамента городского хозяйства и транспорта; |
| Пашкеева  Людмила Ивановна | – | директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Красный Яр»; |
| Скрипальщикова  Светлана Владимировна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики; |
| Чупров  Сергей Иванович | – | президент автономной некоммерческой организации «Спортивный Регбийный Клуб «Красный Яр» (по согласованию). |

Приложение 2

к распоряжению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

XIX Кубка Главы города Красноярска по регби

«Будущие звезды овального мяча»

| №  п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный  за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний оргкомитета и рабочих групп XIX Кубка Главы города Красноярска  по регби «Будущие звезды овального мяча» (далее – Кубок) | по отдельному плану | Шувалов А.Б.,  Каминский А.В. |
| 2 | Разработка Положения  о проведении Кубка | до 05.09.2024 | Каминский А.В. |
| 3 | Составление и утверждение сметы расходов  на подготовку и проведение Кубка | 05.09.2024 | Каминский А.В.,  Бакин Д.И. |
| 4 | Разработка фирменного стиля Кубка | до 05.09.2024 | Каминский А.В.,  Бакин Д.И. |
| 5 | Разработка и согласование сценариев церемоний  открытия и закрытия  Кубка | до 05.09.2024 | Каминский А.В.,  Бакин Д.И. |
| 6 | Размещение информации в СМИ и социальных  сетях | 05.09.2024–12.09.2024 | Скрипальщикова С.В.,  Каминский А.В.,  Бакин Д.И. |
| 7 | Подготовка договоров, контрактов с организациями – исполнителями работ (услуг) в соответствии с утвержденной сметой расходов на подготовку  и проведение Кубка | 05.09.2024 | Бакин Д.И. |
| 8 | Подготовка площадок проведения Кубка,  застройка, монтаж оборудования | 12.09.2024 | Каминский А.В.,  Бакин Д.И. |
| 9 | Установка и оформление сцен, оборудованных комплектами звукоусиливающей аппаратуры | 12.09.2024 | Бакин Д.И. |
| 10 | Организация встречи  и отправки участников Кубка | 12.09.2024–15.09.2024 | Бакин Д.И. |
| 11 | Организация проживания и питания участников | 12.09.2024–15.09.2024 | Бакин Д.И. |
| 12 | Транспортное обеспечение участников Кубка | 12.09.2024–15.09.2024 | Бакин Д.И. |
| 13 | Организация взаимодействия по обеспечению  медицинского сопровождения мероприятий Кубка | 12.09.2024–15.09.2024 | Каминский А.В.,  Бакин Д.И. |
| 14 | Организация экскурсионной программы для участ-ников | 12.09.2024–15.09.2024 | Каминский А.В.,  Мартынов В.И. |
| 15 | Организация взаимодействия с правоохранительными органами  по обеспечению охраны общественного порядка при проведении Кубка | 12.09.2024–15.09.2024 | Трофимов Е.А.,  Каминский А.В. |
| 16 | Уборка прилегающей  территории в местах проживания и проведения Кубка | 12.09.2024–15.09.2024 | Мухин Н.В. |
| 17 | Обеспечение сувенирной продукцией (игровая фор-ма) участников Кубка | 12.09.2024 | Каминский А.В.,  Бакин Д.И. |
| 18 | Демонтаж площадок  в местах проведения | 15.09.2024 | Бакин Д.И. |
| 19 | Подготовка отчета  о произведенных расходах | 20.09.2024 | Каминский А.В.,  Бакин Д.И. |