УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы города –

руководитель департамента

социальной политики

_____________В.В. Упатов

План

проведения городской межведомственной акции

«Помоги пойти учиться»

# Сроки проведения: с 15 августа по 30 сентября 2013 года

| № | ## Действия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩИЕ ВОПРОСЫ |  |  |
| 1.1 | Создание межведомственной рабочей группы по проведению акции | до 15 августа | КДН и ЗП, Г(Р)УО, Г(Р)УСЗН, ГУЗ, ПДН МУ МВД России «Красноярское», УМП, КРАССПОРТ, ГУК |
| 1.2 | Организация рейдов по выявлению безнадзорных детей | постоянно | ОДН УВД, РУСЗН, РУО, ОУ, КДН и ЗП |
| 1.3 | Организация рейдов по выявлению безнадзорных (необучающихся) детей | 1 сентября - 30 сентября | ПДН МУ МВД России «Красноярское», Г(Р)УО, РУСЗН, ГУЗ, КДН и ЗП, учреждения |
| 1.4 | Выявление и определение необучающихся детей в образовательные учреждения; Работа с родителями из семей социального риска, находящихся в социально опасном положении – с целью повышения мотивации к обучению; Выявление детей, оставшихся без попечения родителей; | постоянно | Г(Р)УО, ОУ; Г(Р)УСЗН, ГУЗ, УМП, КРАССПОРТ, ГУК, учреждения; ПДН МВД России «Красноярское», КДН и ЗП, органы опеки и попечительства |
| 1.5 | Обновление банка данных о детях, необучающихся в ОУ по состоянию здоровья | 15.08-30.09 | ГУО, РУО ГУЗ, Г(Р)УСЗН |
| 1.6 | Предоставление экстренной помощи родителям: работа «горячих линий», телефонов доверия | с 15 августа | ГУО, РУО, УМП, психологические центры |
| 1.7 | Консультирование родителей с целью определения оптимального образовательного маршрута с учетом психологических и физических особенностей ребенка; Работа районных и городской психолого-медико-педагогических комиссий по обследованию детей | С 15 августа | Психологические центры |
| 1.8 | Консультации психолога по вопросам межличностных отношений, по вопросам семейного неблагополучия; Консультации юриста по вопросам семейного, гражданского, трудового права | 15 августа-30 сентября | ММАУ «Молодёжный центр «Академия молодой семьи |
| 1.9 | Предоставление консультаций по вопросам оказания адресной материальной и натуральной помощи семьям в связи с подготовкой детей к учебному году | 15августа-30 сентября | Г(Р)УСЗН, Г(Р)УО, ГЦЗН, КДН и ЗП, учреждения |
| 1.10 | Оказание адресной материальной и гуманитарной помощи семьям, испытывающим трудности при подготовке детей к школе | 15 августа-30 сентября | Г(Р)УСЗН, ОУ, ГУК, учреждения, родительские комитеты, попечительские советы, ГЦЗН |
| 1.11 | Открытие пунктов по сбору вещей, обуви, книг, школьно-письменных принадлежностей, места сбора указаны в (приложении 1) | 15 августа-30 сентября | Г(Р)УСЗН, ОУ, УМП, ГУК, ГУЗ, учреждения, общественные организации |
| 1.12 | Обращение к ГИБДД по осмотру всех ОУ с целью определения объектов для установки ограничивающих скорость движения дорожных знаков; обновление возле каждой школы дорожной разметки | до 10 августа | ГУО, РУО |
| 1.13 | Освещение акции «Помоги пойти учиться» средствами массовой информации | август-сентябрь | Г(Р)УО, Г(Р)УСЗН, УМП, КДН и ЗП, ГЦЗН; ГУК |
| 1.14 | Акции, книжные выставки, праздники двора, дни открытых дверей, дни информации, познавательные уроки, викторины, обзоры литературы, благотворительные поездки, экскурсии, собрания для родителей, концерты творческих коллективов образовательных учреждений города, торжественные посвящение первоклассников в ряды школьников, проведение тренингов для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 20 августа-30 сентября | РУО, ОУ, Муниципальные молодёжные учреждения |
| 1.15 | Школьные и районные праздники «День знаний» | 1сентября | Районы города |
| 1.16 1.16.1 1.16.2 1.16.3 1.16.4 1.16.5 | Организация и определение детей во внеурочное время: Г(Р)УО – центры образования, учреждения дополнительного образования (центры, дома творчества, спортивные школы, подростковые клубы, клубы по месту жительства); УМП – муниципальные молодёжные учреждения; ГУСЗН – при центрах помощи семье и детям, реабилитационных центрах, приютах; ГУК – муниципальные учреждения культуры (дворцы культуры, клубные формирования, МОУДОД); ГУФК и С – спортивные школы, клубы по месту жительства, муниципальные учреждения дополнительного образования управления; | постоянно | Г(Р)УО, УМП, Г(Р)УСЗН, ГУК, КРАССПОРТ, учреждения |
| 1.17 | Презентация деятельности подведомственных учреждений в рамках проектов «Школа чемпионов» и «Спорт открывает двери» | июнь-март | КРАССПОРТ |
| 2. | ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА |  |  |
| 2.1 | Открытие горячей линии: -по возникшим школьным проблемам «226-15-12», 226-14-98 -по материальной поддержке «226-12-53», «226-15-52», -по вопросам временного трудоустройства «201-41-56» | с 15 августа | ГУО (приложение 4) ГУСЗН КГКУ ЦЗН г. Красноярска |
| 2.2 | Патронаж неблагополучных семей и детей, принятие эффективных мер по оздоровлению в них обстановки | 15 августа- 30 сентября | УСЗН, РУО, ОДН РУВД, КДН и ЗП, ГУЗ, учреждения |
| 2.3 | «Работа «Телефонов доверия» для подростков и молодежи: - Детская общественная приемная (МКУ «ГСРЦН «Забота»)- 236-37-32; «Телефон доверия» для подростков и молодежи «260-27-20» круглосуточно | 15 августа-30 сентября | «МКУ «ГСРЦН «Забота», ММАУ «Молодёжный центр «Академия молодой семьи |
| 2.4 | Выявление безнадзорных детей. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в приюты, центры реабилитации, государственные учреждения | 15 августа- 30 сентября постоянно | Г(Р)УСЗН, Г(Р)УО, ГУЗ, учреждения, органы опеки и попечительства, КДН и ЗП, ПДН МУ МВД России «Красноярское» |
| 2.5 | Организация работы участковой службы поликлиник по выявлению детей школьного возраста, не посещающих образовательные учреждения, передача информации; Организация в поликлиниках информационно – просветительской работы врачей-педиатров с родителями из семей социального риска | 15 августа - 30 сентября | ГУЗ, учреждения |
| 2.6 | Организация работы по выявлению неорганизованных детей и семей, нуждающихся в социальной помощи при подготовке детей к учебному году, а также по проведению информационно-просветительской работы с населением о мероприятиях в рамках акции. | 15 августа-30 сентября | ГУСЗН, учреждения |
| 2.7 | Организация «телефонов доверия», консультационных пунктов на базе психолого-медико-педагогических центров. | с 15 августа | ## Руководители центров (приложение 3) |
| 2.8 | Организация трудовой занятости несовершеннолетних; | 15 августа- 30 сентября | УМП |
| 2.9 | Организация еженедельных занятий физической культурой, возможность посещения бассейнов (по заранее поданным заявкам), для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников детских домов | с 1 сентября | КРАССПОРТ(подведомственные учреждения) |
| 2.10 | Оказание государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Содействие в поиске подходящей работы незанятым трудовой деятельностью несовершеннолетним гражданам. | 15августа-30сентября | КГКУ ЦЗН г. Красноярска |
| 2.11 | Проведение профориентационных мероприятий: Посещение предприятий, экскурсии, игры, лекции, тренинги для подростков, участников временных работ, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; других категорий из группы риска. | июдь - август | КГКУ ЦЗН г. Красноярска |
| 2.12 | Оказание государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. | 15августа-30сентября | КГКУ ЦЗН г. Красноярска |
| 2.13 | Организация профессионального обучения подростков из числа зарегистрированных в качестве безработных (незанятых трудовой деятельностью, старше 16 лет), профессиям, востребованным на рынке труда. | в течение года | КГБУ ЦЗН г. Красноярска |
| 2.14 | Проведение ярмарки вакансий для молодежи «Старт в трудовую жизнь» | 12 июля | КГКУ ЦЗН г. Красноярска |
| 2.15 | Подготовка информационных стендов о наборе в творческие коллективы ДК | до 20 августа | учреждения культуры |
| 2.16 | Подготовка обобщенной информации о наличии секций, кружков и спортивных школ, размещение на сайте www.krassport.ru, в печатных изданиях «Наш город», «Городские новости», образовательных учреждениях города, щиты информации в подъездах домов города | 01.09-31.12. | КРАССПОРТ |
| 2.17 | # Подведение итогов устройства выпускников школ города | до 1 октября | ГУО, РУО |
| 2.18 | # Подведение итогов устройства выпускников из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | до 25 сентября | ГУО, РУО |
| 2.19 | # Сроки подачи информации о проведении акции: # 5 сентября 16.00 (предварительная) # 30 сентября 16.00 форма отчета (приложение 2) | ## КДН и ЗП города |  |

*** Примечание 1.- Приложение 1 Адреса пунктов по сбору вещей

2.- Приложение 2 Форма отчетности

3.- Приложение 3 Телефоны доверия по акции «Помоги пойти учиться»

4.- Приложение 4 Телефоны горячей линии управлений образования

ГУК – главное управление культуры

ГУЗ – главное управление здравоохранения

УМП – управление молодежной политики

КРАССПОРТ – главное управление физической культуры, спорта и туризма

КГКУ  ЦЗН г. Красноярска – центр занятости населения города Красноярска

Ответственный секретарь комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав

администрации города                                                                                                        И.В.Кочеткова