Приложение

к Порядку взаимодействия

органов администрации города

Красноярска при рассмотрении

инициативных проектов, а также

при организации конкурсного

отбора инициативных проектов,

реализуемых на территории

города Красноярска

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

Наименование инициативного проекта

 «Антей»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды источников | Сумма, предусмотренная в заявке, руб. | Исполнение, руб. |
| 1 | Средства граждан |  223 093,62 | 186 181,68 |
| 2 | Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | - | - |
| 3 | Средства бюджета города | 6 447 651,99 | 6 364 035,77 |
| 4 | Всего | 6 670 745,61 | 6 550 217,45 |

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание):

Очистка, подготовка территории, запланирована летняя посадка цветов, кустарников

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: 20.05.2024 – 13.12.2024.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта:

Работы выполнены в полном объеме.

Исполнитель: Свирида Н.В. Дата «20» декабря 2024 г.